Table of Contents

# 桂山岛海岛型乡村空间治理与可持续发展调研方案

## 一、调研背景

桂山岛位于广东省珠海市香洲区万山群岛，地处伶仃洋核心、珠江口主航道东侧，东距澳门约15海里，北距香港大屿山约3海里，邻近港珠澳大桥。岛屿本体面积约3.5平方公里（与牛头岛、中心洲陆路相连后总面积约6.92平方公里），海岸线长约9.4公里，常住人口约2,100人，是万山群岛中人口最多的海岛。

桂山岛原名”垃圾尾岛”，1954年为纪念万山群岛海战中”桂山号”战舰抢滩登陆胜利而更名。岛上下辖桂山村、桂海村两条传统渔村，拥有桂山舰纪念公园（省级文物保护单位）、天后诞（珠海市级非遗）等丰富的历史文化资源。2024年，桂山镇成功创建国家4A级旅游景区，全年接待游客50.91万人次（同比增长27.5%），旅游综合收入约2.3亿元。

然而，桂山岛在快速发展中也面临诸多挑战：传统渔业资源锐减、民宿经济爆发式增长（从20余家激增至近70家）带来的同质化竞争、游客复游率偏低（仅20%）、青壮年人口外流、餐饮性价比低等问题。这些现实困境为本调研提供了重要的问题意识。

## 二、核心问题

本调研围绕一个核心问题展开：海岛型乡村如何在旅游开发与原真性保护之间实现可持续的空间治理？ 具体分解为三个子问题：

（一）空间结构维度：桂山岛空间句法特征如何？街巷网络的可达性与整合度是否支撑旅游流线的合理分布？

（二）产业经济维度：渔业衰退后，民宿经济的爆发式增长带来了怎样的产业生态变化与社会空间重构？

（三）数据治理维度：如何通过多源数据（GIS、POI、社交媒体、问卷）构建海岛型乡村的数字画像与治理决策支持？

## 三、研究框架

本研究采用”空间句法 + 产业经济 + 数据治理”三大模块协同的研究框架，方法论基础为：空间句法理论、混合研究方法（定量GIS + 定性访谈 + 参与式观察）、以及数据驱动决策。三大模块各有侧重又相互支撑，共同构成对海岛型乡村空间治理的综合研究。

## 四、组内分工（6人制）

| 角色 | 方向 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| A — 统筹协调 | 空间句法 | 整体调度、对接老师、汇总报告、空间分析 |
| B — 空间记录 | 空间句法 | 建筑测绘、街道测绘、空间句法模型构建 |
| C — 产业调研 | 产业经济 | 商户走访、产业链分析、乡村运营评估 |
| D — 经济访谈 | 产业经济 | 渔民/民宿主访谈、消费行为问卷 |
| E — 数据技术 | 数据治理 | GIS采集、POI标注、问卷数字化、数据清洗 |
| F — 影像记录 | 数据治理 | 全景摄影、视频记录、航拍素材、社区访谈 |

## 五、调研方法

### 5.1 空间句法分析

运用DepthmapX/Axiaxomine对桂山岛街巷网络进行凸面分析和轴线分析，计算整合度、可达性、智能度等指标，揭示空间结构特征。数据来源包括实地测绘、高德卫星图和OpenStreetMap，辅以实地步行GPS轨迹记录（奥维互动地图）和建筑立面与街景拍照。

### 5.2 半结构化访谈

针对渔民、民宿经营者、村委会干部、游客四类群体设计差异化访谈提纲，覆盖生计转型、空间感知、社区治理等维度。目标样本为居民15至20人、游客20至30人。

### 5.3 GIS数据采集

使用高德API采集POI数据（景点、餐饮、住宿、交通等类别），结合GPS轨迹记录，构建海岛空间数据库，支撑定量分析。工具链为高德API + QGIS + Python空间分析。

### 5.4 问卷调查

设计游客满意度与消费行为问卷、居民生活质量和空间感知问卷，采用Likert五级量表，线上线下结合发放。计划发放游客问卷100份、居民问卷50份。

### 5.5 参与式观察

跟随渔民出海、参与民宿经营日常、观察游客行为模式，获取第一手质性数据，补充问卷与访谈的结构化信息。记录方式为田野笔记与影像日志。

### 5.6 文献与案例对比

梳理海岛型乡村空间治理文献，对比国内外相似案例（浙江舟山嵊泗、福建平潭岛、日本离岛等），提炼可借鉴经验。

## 六、踏勘时间安排

| 日期 | 时段 | 活动内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月13—14日（准备期） | 全天 | 文献检索、案例研究（舟山/平潭/日本离岛） | 全员 |
|  | 全天 | 确定调研主题、设计问卷与访谈提纲 | A/C/D |
|  | 全天 | 高德API预采集、准备调研工具与设备 | E/F |
| 7月15日（Day 1） | 上午 | 地铁至蛇口邮轮母港，乘船前往桂山岛（约60分钟） | 全员 |
|  | 下午 | 全岛初次踏勘，整体感知；分组启动调研 | 分组 |
|  | 晚间 | 各组汇总Day 1初步发现，讨论调整方案 | A主持 |
| 7月16日（Day 2） | 上午 | 南京大学申明锐副教授讲座：乡村运营理论与实践 | 全员 |
|  | 下午 | 深入调研：空间组补充测绘，产业组深度访谈，数据组采集 | 分组 |
|  | 晚间 | 数据整理、访谈录音转写、初步数据分析 | E/F |
| 7月17日（Day 3） | 上午 | 补充调研、关键受访者回访、小组讨论与初步发现总结 | 全员 |
|  | 下午 | 乘船返回深圳蛇口 | 全员 |

备注：7月16日上午南京大学申明锐副教授（乡村运营方向）将进行专题讲座，需提前准备互动问题。申明锐副教授为南京大学建筑与城市规划学院副教授，香港中文大学地理与资源管理学博士，主要研究方向为城乡关系、城镇化与城乡规划，代表作包括《从乡村建设到乡村运营》及著作《可持续乡村振兴及其规划治理》。

## 七、预期成果

| 成果名称 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 综合调研报告 | 涵盖空间句法分析、产业经济评估、数据治理方案三大板块的完整调研报告（1.5万字以上） |
| 空间数据库 | 桂山岛POI数据库（47+个POI）、GIS图层、空间句法模型文件 |
| 访谈与问卷数据集 | 居民/游客访谈记录（35+人份）、结构化问卷数据（150+份） |
| 影像资料库 | 全景照片、街景记录、航拍素材、田野影像日志 |
| 政策建议报告 | 面向桂山镇政府的海岛空间治理与可持续发展政策建议 |
| 学术论文初稿 | 基于调研数据的学术论文框架（空间句法/产业转型/数据治理方向） |